## Sheet1
번호 | 분류 | 기능 | 중요도 | 완료 | 작업자 | 완료일
1 | 설정 | 페이스북 구글 로그인 | 상 | X | 남진 |  | 테스트 소셜로그인 완료03-10
2 | 내정보 | 업그레이드 비용이 안나옴(업그레이드비용이 없음) | 상 | O | 이용인 | 03월 10일
3 | 내정보 | 영웅 업그레이드 비용 없음 | 상 | O | 이용인 | 03월 10일
4 | 내정보 | 영웅 단계별 설명추가 | 상 | O | 이용인 | 03월 13일
5 | 업적 | 업적데이터가 없음 | 상 | O | 이용인 | 03월 10일
6 | 랭킹 | 랭킹에 대한 데이터를 모을수 없음 | 상 | X | 남진 |  | 누적몬스터 처치로 랭킹대체
7 | 시작버튼 | 스테이지가 하나밖에 없음 | 상 | O | 남진 | 2020-03-11 | 이용인
8 | 시작버튼 | 스테이지 데이터가 1개밖에없음 | 상 | O | 남진 | 2020-03-11 | 이용인
9 | 인게임 | 스테이지 선택후 하얀 화면 안나오게 | 상 | O | 이용인 | 2020-03-11 | 남진
10 | 인게임 | 선택한 히어로 능력치 표기>>하단 중앙부분 비는곳에 | 상 | O | 이용인 | 03월 11일
11 | 인게임 | Hero02LV1(스플래시데미지) 3 | 상 | O | 김태욱 | 03월 10일
12 | 인게임 | Hero02Lv2(스플래시범위확장) 6 | 상 | O | 김태욱 | 03월 10일
13 | 인게임 | Hero02LV3(전범위피해) All | 상 | O | 김태욱 | 03월 10일
14 | 인게임 | Hero03LV1(몬스터넉백) | 상 | O | 남진 | 2020-03-11
15 | 인게임 | Hero03Lv2(몬스터이속감소)20% | 상 | O | 남진
16 | 인게임 | Hero03LV3(몬스터스턴) | 상 | O | 남진
17 | 인게임 | Hero04LV1(아군공속상승)10% | 상 | O | 남진 | 2020-03-10
18 | 인게임 | Hero04LV2(아군공속상승)20% | 상 | O | 남진 | 2020-03-10
19 | 인게임 | Hero04LV3(아군공속상승)30% | 상 | O | 남진 | 2020-03-10
20 | 인게임 | Hero05Lv1(도트데미지) | 상 | O | 김태욱 | 03월 11일
20 | 인게임 | Hero05Lv2(도트데미지) Lv1의 2배 데미지 | 상 | O | 김태욱 | 03월 11일
21 | 인게임 | Hero05LV3(지정된시간마다몬스터즉사) | 상 | O | 김태욱 | 03월 11일
22 | 인게임 | Hero06LV1(공격속도빠름) | 상 | O | 김태욱 | 03월 11일
23 | 인게임 | Hero06Lv2(자신의공속상승) | 상 | O | 김태욱
24 | 인게임 | Hero06LV3(체력비례데미지) | 상 | O | 김태욱 |  | 남진 : HitProportional 메서드구현해놓음
25 | 인게임 | 지휘관>>전체공격스킬 1개로 통일 | 상 | O | 김태욱
26 | 인게임 | 승리팝업 다음스테이지로 넘어갈 수 없음 | 상 | O | 이용인 | 03월 11일
27 | 인게임 | 승리팝업 스테이지 재도전 버튼 작동안함 | 상 | O | 이용인 | 03월 11일
28 | 인게임 | 패배팝업 스테이지 재도전 버튼 작동안함 | 상 | O | 이용인 | 03월 11일
29 | 인게임 | 패배팝업 다음스테이지 버튼 없애기 | 상 | O | 이용인 | 03월 11일
30 | 씬 | 씬전환 매끄럽지 않음 | 중 | X | 남진
31 | 씬 | 타이틀 안나옴 | 중 | X |  |  | 타이틀 화면 작성
32 | 로비 | 애니메이션 동작안함 | 중 | X |  |  | 애니메이션존재, 더 나은 애니메이션 찾기
33 | 로비 | 캐릭터 돌려보기 | 중 | X
34 | 인벤토리 | 착용 안됨 | 중 | O | 남진 | 2020-03-16
35 | 인벤토리 | 장비를 구매할 수 있도록 해야함 | 중 | O | 남진 | 2020-03-16 | 구매금액 추가가 필요함
36 | 업적 | 스크롤뷰 내린상태에서 닫으면 내린상태로 기억됨 | 중 | O | 장상욱
37 | 랭킹 | 스크롤뷰 내린상태에서 닫으면 내린상태로 기억됨 | 중 | O | 장상욱
38 | 인게임 | 남은몬스터는>> 총 몬스터에서-처치한몬스터로 표기 | 중 | O | 김태욱 | 2020-03-13 | 남진
39 | 인게임 | 몬스터 처치시 은화가 늘어나지않음(없음) | 중 | O | 남진
40 | 인게임 | 히어로 타워 Roll시 은화 소모가 없음 | 중 | O | 남진
41 | 씬 | 실제 로고 나오게하기 | 하 | O | 장상욱
42 | 씬 | 구글플레이CI나오게하기 | 하 | O | 장상욱
43 | 설정 | 뒤쪽 블럭처리 | 하 | O | 장상욱
44 | 설정 | 음악 온오프 안됨 | 하 | X | 김태욱
45 | 설정 | 효과음 온오프 안됨 | 하 | X | 김태욱
46 | 설정 | 진동 빼기 | 하 | X | 장상욱
47 | 인벤토리 | 커맨더위 아이콘 표시안됨 | 하 | O | 남진 | 2020-03-16
48 | 인벤토리 | 착용중,선택됨 정보창 표시안됨 | 하 | O | 남진 | 2020-03-16
49 | 내정보 | 공격력 레벨, 공격력 표시가 인식이 어려움 | 하 | O | 남진
50 | 내정보 | 스킬하나로 통일해서 설명표기 | 하 | O | 이용인 | 03월 13일
51 | 인게임 | 시작까지 5,4,3,2,1 숫자표시되도록 | 하 | O | 남진 | 03월 11일
52 | 인게임 | 인게임설정버튼시 팝업>로비,재시작구현 | 하 | O | 남진 | 2020-03-12
53 | 로비 | 재화 단위 표시 100,000단위 이후 K,M,G로 단위표시 | 하 | O | 남진